УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Межведомственной комиссии

по снижению бюрократической нагрузки

на педагогических работников

в системе образования Забайкальского края

от 11 марта 2026 г. № пр-щ-14-26

Типовой план мероприятий («дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки

на педагогических работников в Забайкальском крае на 2026 год

| № пп | мероприятие | срок | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и организация работы межведомственной рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки | создана | инициатива Министерства образования Забайкальского края | В Забайкальском крае распоряжением Правительства Забайкальского края от 19.12.2025 № 612-р образована Межведомственная комиссия по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников в системе образования Забайкальского края (далее – Комиссия) под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края – заместителя Губернатора Забайкальского края В Министерстве образования Забайкальского края (далее – Министерство) за осуществление работы по вопросу сокращения бюрократической нагрузки в сфере образования в связи с назначением на должность с 30.10.2025 года назначена заместитель министра Бородина К.А. (приказом Министерства от 30.10.2025 г. № 1339 внесены изменения в приказ Министерства от 04.07.2023 г. № 544) |
| 2 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки (не ниже должности заместителя высшего должностного лица субъекта российской Федерации) |  |  |  |
| 3 | Формирование единого регионального плана мероприятий для образовательных организаций на 2026-2027 учебный год | сбор предложений не позднее 30.05.2026, утверждение – сентябрь 2026 | отдел общего, коррекционного образования Минобразования Забайкальского края (Королева Е.В.), отдел воспитания, дополнительного образования Минобразования Забайкальского края (Абрамова О.А.) |  |
| 4 | Создание и сопровождение «горячей линии» по снижению бюрократической нагрузки | создана | Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля Минобразования Забайкальского края (Швец И.Г.) | «Горячая линия» по снижению бюрократической нагрузки создана при Министерстве образования Забайкальского края и работает с декабря 2022 года; ссылка на контакты «горячей линии» размещена на официальном сайте Минобразования, периодически размещается на официальных страницах Министерства в социальных сетях, госпаблике; «Горячая линия» сопровождается в постоянном режиме сотрудниками отдела надзора и контроля в сфере образования |
|  |  | не позднее 15.04.2026 | отдел среднего профессионального образования Миннауки Забайкальского края (Немерова Е.С.) |  |
| 5 | Информирование работников образования о нормах законодательства, регулирующих объем документарной нагрузки | постоянно | Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля Минобразования Забайкальского края (Швец И.Г.) | Информирование работников образования о нормах законодательства, регулирующих объем документационной нагрузки осуществляется посредством следующих ресурсов: - на офиц. сайте Министерства создан специальный раздел «Снижение административной нагрузки на педагогических работников», в котором размещена и актуализируется вся информация по данному направлению; - в госпабликах Министерства, на совещаниях, курсах повышения квалификации, других публичных мероприятиях; - в рамках профилактических мероприятий (профилактический визит, консультирование, информирование) отделом надзора и контроля в сфере образования проводятся выездные сессии в муниципальных образованиях Забайкальского края, на которых приоритетным является вопрос о таких нормах законодательства; - создано 3 отдельных рабочих чата на платформе Мах для обсуждения норм законодательства: с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками общеобразовательных организаций; с сотрудниками учреждений СПО; - направление тематических памяток для педагогов, административного персонала |
|  |  | постоянно | Миннауки Забайкальского края |  |
| 6 | Корректировка инструкции о делопроизводстве в Минобразования Забайкальского края с целью обеспечения | сделано | отдел правового и кадрового обеспечения Минобразования Забайкальского края (Бурлакова О.В.) | Приказом Министерства от 25.12.2023 г. № 1101 внесены изменения в Регламент Министерства по делопроизводству, регламентирующие согласование запросов в общеобразовательные организации по вопросам осуществления образовательной деятельности с первым заместителем министра и заместителем министра, на которых возложена ответственность за организацию работы по направлению Министерством исходящей корреспонденции (запросов). |
| 7 | Выявление скрытых механизмов, препятствующих снижению бюрократический нагрузки | постоянно | Члены Комиссии |  |
| 8 | Приведение региональных нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов) в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | не позднее 30.08.2026 | Руководители органов исполнительной власти Забайкальского края, главы муниципальных образований Забайкальского края |  |
| 9 | Синхронизация деятельности всех структур системы образования Забайкальского края в контексте снижения бюрократической нагрузки | постоянно | Министерство образования Забайкальского края |  |
| 10 | Проведение ежемесячных региональных и муниципальных совещаний и педагогических советов по вопросу снижения бюрократической нагрузки | ежемесячно | Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля Минобразования Забайкальского края (Швец И.Г.) |  |
| 11 | Проведение анализа и сокращение мониторингов и запросов | анализ проведен | отдел общего, коррекционного образования Минобразования Забайкальского края (Королева Е.В.), отдел воспитания, дополнительного образования Минобразования Забайкальского края (Абрамова О.А.) |  |
|  |  | анализ проведен | отдел среднего профессионального образования Миннауки Забайкальского края (Немерова Е.С.) |  |
| 12 | Проведение анализа и сокращение данных, собираемых в региональных информационных системах | сделано | Государственное учреждение «Региональный центр обработки информации и цифровой трансформации Забайкальского края» (Габдрахманов М.Г., Казакова Л.И.) | Согласно плану мероприятий («дорожной карте») по анализу данных региональных информационных систем сферы образования Забайкальского края, утвержденному приказом Министерства от 22.12.2023 г. № 1088, проведен анализ данных, обрабатываемых в региональных информационных системах, определен мастер данных, разработаны и утверждены регламенты информационного взаимодействия, обеспечивается исполнение данных регламентов |
| 13 | Доработка региональных информационных систем в сфере образования с учетом принимаемых мер по снижению бюрократической нагрузки на образовательные организации | сделано | Государственное учреждение «Региональный центр обработки информации и цифровой трансформации Забайкальского края» (Габдрахманов М.Г., Казакова Л.И.) | Выполнена интеграция государственных информационных систем «Образование Забайкальского края» и «Государственная итоговая аттестация» в части передачи сведений об обучающихся 9 и 11 классов; загрузки данных по результатам всероссийских проверочных работ в ГИС «Образование Забайкальского края»; инструментов анализа и отчетности средствами ГИС «Образование Забайкальского края». Автоматизирована выдача справок об учащихся средствами ГИС «Образование Забайкальского края» по типам: Справка об обучении в школе, Справка о предоставлении бесплатного питания в школе, Справка о текущих оценках за текущий календарный месяц, Справка об итоговых оценках за учебный год. Проведены работы по доработке широкого информирования граждан средствами лендинга ЕПГУ по жизненным ситуациям «Запись в 1 класс», «Поступление в ДОУ» https://www.gosuslugi.ru/landings/school_first_class |
| 14 | Освещение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки в региональных средствах массовой информации и социальных сетях | по мере необходимости | отдел контрольно-организационной работы Минобразования Забайкальского края (Самсонова Н.В. Горская Е.С.), | Мероприятия по снижению бюрократической нагрузке освещаются: - официальный сайт Министерства (раздел новости); - офиц. страница Министерства ВКонтакте; - офиц. страница по надзору и контролю ВКонтакте - ТГ-канал Министерства, - ТГ-канал по надзору и контролю, - ТГ-канал «Профессиональное развитие учителей Забайкальского края» - Канал Министерства в мессенджере Мах - Канал по надзору и контролю в мессенджере Мах |
|  |  | по мере необходимости | Миннауки Забайкальского края (пресс-секретарь) |  |
| 15 | Создание специального раздела на сайте Министерства образования Забайкальского края | создан | Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля (Швец И.Г.) | Специальный раздел официального сайта Министерства создан (на главной странице), постоянно актуализируется https://minobr.75.ru/deyatel-nost/gosudarstvennaya-reglamentaciya-obrazovatel-noy-deyatel-nosti/331574-snizhenie-administrativnoy-nagruzki-na-pedagogicheskih-rabotnikov |
|  |  | не позднее 15.04.2026 | Миннауки Забайкальского края |  |
| 16 | Проведение аудита мониторингов и запросов на предмет соответствия закону в каждом ведомстве | не позднее 30.08.2026 | Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Забайкальского края, главы муниципальных образований Забайкальского края |  |
| 17 | Формирование единого межведомственного перечня документов и показателей, требуемых от образовательной организации | сбор предложений не позднее 30.08.2026, утверждение – сентябрь 2026 | Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Забайкальского края, главы муниципальных образований Забайкальского края |  |
| 18 | Организация профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами допустимой документационной нагрузки педагогических работников | постоянно | отдел надзора и контроля в сфере образования Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля (Балаганская Е.А.) | Проводятся следующие профилактические мероприятия, направленные на соблюдение контролируемыми лицами допустимой документационной нагрузки педагогических работников: - информирование; - консультирование; - объявление предостережений (по результатам мониторинга безопасности и рассмотрения обращений через чат-бот «Помощник Рособрнадзора» |
| 19 | Проведение в образовательных организациях профилактических визитов, экспертных сессий по вопросам снижения бюрократической нагрузки | постоянно | отдел надзора и контроля в сфере образования Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля (Балаганская Е.А.) | Профилактические визиты проводятся как обязательные (согласно программе профилактики), так и по инициативе контролируемого лица, в ходе которых в обязательном порядке рассматривается вопрос о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. |
| 20 | Проведение мониторингов забюрократизированности региона | ежеквартально | отдел надзора и контроля в сфере образования Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля (Балаганская Е.А.) | на заседании Рабочей группы по снижению бюрнагрузки при Министерстве в связи негативной оценкой педагогов частых мониторингов и опросов принято решение о проведении мониторингов забюрократизированности ежеквартально (либо по мере необходимости) |